## 2022年度项目
2022年度矿研院科技项目立项预申报表——(矿研院)
序号 | 部门名称 | 项目名称 | 项目时间 | 子项目名称 | 项目目标 | 项目内容 | 完成时间 | 预计成果产出（含：知识产权） | 整体水平 | 预计经济效益（边贡） | 预计总费用 (万元) | 预计设备费用(万元) | 其中：人员费用(万元) | 徐工矿机公司人员/电话 | 矿大院系 | 矿大人员 | 矿大 总负责人
1 | 徐工矿机 | 三桥卡车限载大数据系统的开发与应用 | 2022年9月---2023年3月 |  | （1）给定限载值超载10秒后系统自动报警，发动机处于疲软待速状态； （2）车辆进入设定的爬坡角度5秒后，PLC数据处理系统记录、存储其上坡角度值、油耗值、发动机扭矩值、持续时间等数距； （3）车辆进入设定的下坡角度5秒后，PLC数据处理系统记录、存储其下坡角度值、刹车钳温度值、持续刹车时间等数距； （4）以上信息需适时通过车载存储器记录、存储下来并实现用户不可改动和拆卸； （5）以上信息需适时通过车载物联网通信（利用GPS大数据平台将超载数据自动发布信息告知公司服务平台，使后台报警和记录、存储。信息量满足4000台车号的编码自动导入，后台调取、导出、打印快捷方便。存储期限3年、按时间先后顺序自动隐含或删减）信息处理数据的准确率99.5%。 | 1. 项目研究内容： （1）针对车上已有的压力秤重传感显示数据系统为基础，拓展研发出三桥矿卡车辆称重技术和CAN总线通信技术的矿卡超载限制智能系统。 （2）当系统判定车辆超载某值（20%或30%）待定后，通过发动机怠速开关强制发动机怠速。使输出扭矩受限，导致车辆无法正常工作。 （3）智能感知（装货超载时系统自我鸣笛报警，车载显示屏显示超载值，内存记录超载数据）。 （4）物联网通信（利用GPS大数据平台将超载数据自动发布信息告知公司服务平台）。 （5）数据分析与智能算法（能通过PLC数据分析处理器准确利用车载水平传感器识别、记录车辆某一角度（10°或20°待定）的爬油耗及发动机的扭矩值和持续时间，识别、记录车辆在这一坡度下坡时持续刹车时间和制动器的温度值）。 （6）智能判断当前车轴载荷、油缸载荷是否超载，智能综合判断并进行报警（比如左右悬挂压力长期差距巨大要报警，前桥载荷长期超载要报警）。 （7）快速决策相应：在装车工况时能鸣笛提醒驾驶员现已超载，通过发动机怠速开关强制发动机怠速，车速起不来，发动机功率也上不来，拉货无力。 2. 项目关键技术（指标）： （1）给定限载值超载10秒后系统自动报警，发动机处于疲软待速状态。 （2）车辆进入设定的爬坡角度5秒后，PLC数据处理系统记录、存储其上坡角度值、油耗值、发动机扭矩值、持续时间等数距。 （3）车辆进入设定的下坡角度5秒后，PLC数据处理系统记录、存储其下坡角度值、刹车钳温度值、持续刹车时间等数距。 （4）以上信息需适时通过车载存储器记录、存储下来并实现用户不可改动和拆卸。 （5）以上信息需适时通过车载物联网通信（利用GPS大数据平台将超载数据自动发布信息告知公司服务平台，使后台报警和记录、存储。信息量满足4000台车号的编码自动导入，后台调取、导出、打印快捷方便。存储期限3年、按时间先后顺序自动隐含或删减）信息处理数据的准确率99.5%。 | 2023-03-01 | （1）完成并交付三桥车载标配限载包插接单元，具备产业化。 （2）完成并交付三桥矿车后台规范的智能接收管理单元，具备适时报警、提示、接收、存储作业现场传递过来的一切信息。能快捷查找所需信息，并导出、打印方便。 （3）申请发明专利3件，软件著作权2项。 | 矿卡宽体车智能限载及大数据处理与传递至后台管理 |  | 由项目承接人员根据项目需求申请预报，专家组评审时确定。 | 由项目承接人员根据项目需求申请预报，专家组评审时确定。 | 由项目承接人员根据项目需求申请预报，专家组评审时确定。 | 李全德：13813460560 李柏松：13912032447 毛家松：15071324321 冯汉队：15150005824 席召召：18419384200 吕鹏飞：18361333840 孔晓寒：18834174505 崔晓晴：17732848996 李晨晨：18226615994 吴永慧：15905210383 戈超：18796256045
批准 | bar: 2022年度矿研院科技项目立项预申报表——(矿研院) 项目名称; 2022年度矿研院科技项目立项预申报表——(矿研院) 项目内容